**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРЕВОЗСКИЙ**

**НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

03.02.2022 № 103-п

**О внесении изменений в постановление администрации городского округа Перевозски й Нижегородской области от 13 февраля 2019 года №167-п**

 **«Об утверждении плана реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры городского округа Перевозский Нижегородской области»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Перевозский Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации городского округа Перевозский Нижегородской области от 24 января 2019 года №68-п, администрация городского округа Перевозский Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление администрации городского округа Перевозский Нижегородской области от 13 февраля 2019 года №167-п «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Перевозский Нижегородской области» следующие изменения:

1.1.План реализации муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Перевозский Нижегородской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Организационно-правовому управлению администрации городского округа Перевозский Нижегородской области (Н.Ф. Шемякина) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете городского округа Перевозский Нижегородской области «Новый путь» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Перевозский Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.pvzrayon.ru>/.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника Управления образования, молодежной политики и социально – правовой защиты детства администрации городского округа Перевозский Кондрашову Н.В.

Глава местного самоуправления Н.М.Трунина

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

городского округа Перевозский

Нижегородской области

от 03.02.2022 № 103-п

«УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Перевозский

Нижегородской области

от 13 февраля 2019 года №167-п

План реализации муниципальной программы
«Развитие культуры городского округа Перевозский Нижегородской области»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ | Ответственный исполнитель | Срок | Непосредственный результат(краткое описание) | Финансирование на 2022 год, тыс. руб. | Финансирование на 2023 год, тыс. руб. | Финансирование на 2024 год, тыс. руб. |
| мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы |   | начала реали-зации | окончанияреали-зации | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
|  |  |  |  | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** |
| Подпрограмма 1 | **«Развитие библиотечного дела»** |
| Основное мероприятие 1.1. Пропаганда детского и юношеского чтения, формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения | МБУК «Перевозская ЦБС» | 2022 | 2024 | Не менее 6900 участников культурных акций в поддержку детского чтения ежегодно | - | - | 20,0 | - | - | - | 20,0 | - | - | - | 20,0 | - |
| Основное мероприятие 1.2. Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности | Приобретение не менее 1500 экземпляров новой литературы ежегодно | 8,2 | 25,9 | 60,0 | - | 8,2 | 25,9 | 60,0 | - | 8,2 | 25,9 | 60,0 | - |
| Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности МБУК «Перевозская ЦБС» |  | - | - | 19916,0 | - | - | - | 19756,0 | - | - | - | 19896,0 | - |
| Подпрограмма 2 | **«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»** |
| Основное мероприятие 2.1. Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций в сфере культуры (конференций, мастер-классов,фестивалей, конкурсов, семинаров и тому подобное ) |  | 2022 | 2024 | Проведение не менее 5 мероприятий ежегодно | - | - | 15,0 | - | - | - | 15,0 | - | - | - | 15,0 | - |
| Основное мероприятие 2.2. Создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству | Участие в фестивалях и конкурсах различного уровня не менее 70 учащихся ежегодно | - | - | 15,0 | - | - | - | 15,0 | - | - | - | 15,0 | - |
| Основное мероприятие 2.3. Повышение профессионального уровня преподавателей, выявление и распространение передового инновационного опыта, эффективных форм и методов работы | Повышение квалификации не менее 5 преподавателей ежегодно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4. Обеспечение деятельности МБУ ДО «Перевозская ДШИ» |  | - | - | 10840,0 | - | - | - | 10770,0 | - | - | - | 10840,0 | - |
| Основное мероприятие 2.5. Текущий ремонт МБУ ДО «Перевозская ДШИ» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - |
| Подпрограмма 3 | «Развитие музейного дела» |
| Основное мероприятие 3.1.Создание новых экспозиций и выставочных проектов | МБУК «Перевозский МВЦ» | 2022 | 2024 | Создание не менее 14 экспозиций и выставок ежегодно | - | - | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - |
| Основное мероприятие 3.2.Проведение научно - практических конференций, круглых столов, семинаров | Проведение 5 мероприятий ежегодно | - | - | 10,0 | - | - | - | 10,0 | - | - | - | 10,0 | - |
| Основное мероприятие 3.3.Развитие музейной педагогики, приобщение детской аудитории к историко - культурному наследию района | Реализация 3 образовательных программ | - | - | 10,0 | - | - | - | 10,0 | - | - | - | 10,0 | - |
| Основное мероприятие 3.4.Обеспечение деятельности МБУК «Перевозский МВЦ» |  | - | - | 5970,7 | - | - | - | 5907,7 | - | - | - | 5970,7 | - |
| Основное мероприятие 3.5Капитальный ремонт МБУК «Перевозский МВЦ» |  | 2003,1 | 6343,0 | 915,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 | «Развитие культурно – досуговой деятельности» |
| Мероприятие 4.1.Поддержка фестивальной деятельности | МБУК «Перевозская ЦКС» | 2022 | 2024 | Проведение не менее 3 муниципальных фестивалей - конкурсов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 4.2.Поддержка и стимулирование коллективов народного художественного творчества, отдельных исполнителей, самодеятельных художников, мастеров декоративно – прикладного искусства, ремесел к участию в фестивалях, конкурсах, выставках | Выявление лучших коллективов округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 4.3.Организация и проведение социально – значимых культурно - досуговых мероприятий для жителей района | Проведение не менее 2550 мероприятий ежегодно | - | - | 230,3 | - | - | - | 0 | - | - | - | 230,3 | - |
| Мероприятие 4.4.Повышение квалификации работников культурно - досуговых учреждений через систему учебных мероприятий | Проведение не менее 10 обучающих семинаров ежегодно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 4.5.Обеспечение деятельности МБУК «Перевозская ЦКС» |  | - | - | 63777,1 | - | - | - | 61951,5 | - | - | - | 62627,1 | - |
| Мероприятие 4.6Проведение энергосберегающих мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в отношении зданий МБУК «Перевозская ЦКС» |  | Газификация Вельдемановского СДК | - | - | 929,8 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
| Мероприятие 4.7Укрепление материально – технической базы МБУК «Перевозская ЦКС» |  |  |  | Приобретение звукового и светового оборудования | 139,7 | 442,3 | 34,9 | - | 139,7 | 442,3 | 34,9 | - | 139,7 | 442,3 | 34,9 | - |
|  | - | - | 3163,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 4.8Капитальный ремонт структурного подразделения МБУК «Перевозская ЦКС» Дубской СДК (2021 г.)  |
| Подпрограмма 5 | "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
| Мероприятие 5.1Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры городского округа Перевозский Нижегородской области «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» |  | 2022 | 2024 | Повышение качества бухгалтерского и налогового учета  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 5.1Обеспечение деятельности Отдела культуры и спорта администрации городского округа Перевозский Нижегородской области |
| - | - | 4536,6 | - | - | - | 4476,6 | - | - | - | 4536,6 | - |
| Итого по муниципальной программе | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2151,0 | 6811,2 | 106355,6 | - | 897,4 | 2841,7 | 103181,6 | - | 147,9 | 468,2 | 104270,6 | - |

Краткое обоснование

необходимости мероприятий для достижения непосредственного результата

соответствующего основного мероприятия подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма 1«Развитие библиотечного дела»

Основное мероприятие 1.1.«Пропаганда детского и юношеского чтения, формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения» - проведение культурных акций в поддержку детского чтения в целях пропаганды детского и юношеского чтения.

Основное мероприятие 1.2.«Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности» - увеличение количества читателей.

Основное мероприятие 1.3.«Обеспечение деятельности МБУК «Перевозская ЦБС» - финансирование деятельности учреждения.

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

Основное мероприятие 2.1. «Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций в сфере культуры (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и тому подобное)» - популяризация дополнительного образования в сфере культуры.

Основное мероприятие 2.2. «Создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству» – популяризация дополнительного образования в сфере культуры, выявление и поощрение одаренных детей.

Основное мероприятие 2.3. «Повышение профессионального уровня преподавателей, выявление и распространение передового инновационного опыта, эффективных форм и методов работы» - повышение качества предоставления услуг дополнительного образования в сфере культуры.

Основное мероприятие 2.4. «Обеспечение деятельности МБУ ДО «Перевозская ДШИ» - финансирование деятельности учреждения.

Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела»

Основное мероприятие 3.1. «Создание новых экспозиций и выставочных проектов» - увеличение количества посетителей.

Основное мероприятие 3.2. «Проведение научно – практических конференций, круглых столов, семинаров» - популяризация музейной деятельности.

Основное мероприятие 3.3. «Развитие музейной педагогики, приобщение детской аудитории к историко – культурному наследию района» - вовлечение детей и подростков в краеведческую деятельность.

Основное мероприятие 3.4. «Обеспечение деятельности МБУК «Перевозский МВЦ» – финансирование деятельности учреждения.

Подпрограмма 4 «Развитие культурно – досуговой деятельности»

|  |
| --- |
|  |
|  |
| Основное мероприятие 4.1. «Поддержка фестивальной деятельности» - организация досуга населения.Основное мероприятие 4.2. «Поддержка и стимулирование коллективов народного художественного творчества, отдельных исполнителей, самодеятельных художников, мастеров декоративно – прикладного искусства, ремесел к участию в фестивалях, конкурсах, выставках» - выявление и поощрение лучших коллективов округа.Основное мероприятие 4.3. «Организация и проведение социально – значимых культурно – досуговых мероприятий для жителей округа» - организация досуга населения.Основное мероприятие 4.4. «Повышение квалификации работников культурно – досуговых учреждений через систему учебных мероприятий» - повышение качества предоставляемых услуг в сфере культуры и досуга.Основное мероприятие 4.5. «Обеспечение деятельности МБУК «Перевозская ЦКС», МБУК «Ичалковский СДК» - финансирование деятельности учреждения». |

|  |
| --- |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы» |
|  |
| Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Перевозский Нижегородской области «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» - ведение бухгалтерского и налогового учета муниципальных учреждений культуры городского округа Перевозский. |
| Основное мероприятие 5.2. «Обеспечение деятельности Отдела культуры и спорта администрации городского округа Перевозский Нижегородской области» - обеспечение деятельности учреждений культуры городского округа Перевозский, ведение бухгалтерского и налогового учета муниципальных учреждений культуры городского округа Перевозский.  |